## Sheet1
2021年三明市“居安工程”建设任务分配表
县（市、区） | 治安系统 行政村数 | 已建数 | 全年任务数 | 三月简易 新建任务数
梅列 | 22 | 71 | 90 | 20
三元 | 46 | 102 | 150 | 50
永安 | 228 | 267 | 600 | 230
大田 | 269 | 643 | 800 | 260
尤溪 | 255 | 357 | 750 | 260
沙县 | 167 | 282 | 610 | 170
将乐 | 147 | 386 | 550 | 150
泰宁 | 105 | 215 | 450 | 100
建宁 | 93 | 98 | 300 | 100
宁化 | 210 | 545 | 610 | 210
清流 | 111 | 175 | 530 | 100
明溪 | 88 | 147 | 450 | 100
全市 | 1741 | 3288 | 5890 | 1750
计划任务数：2021年，在本地乡镇、行政村、自然村主要出入口、重要交叉路口及大型施工工地计划建设视频监控路数；三月简易新建任务数：为完成3月底居安工程建设目标，下发给各县在3月底实现行政村村口建设1750路视频监控探头任务。视频监控探头可简易安装在行政村路口建筑物等部位，不需要独立立杆。所有监控探头联网接入市局公安数据库，实现3月底启用，能够为数字赋能提供有效数据。待各县招投标进度推行后，按照各县年度计划，把简易探头转移到行政村路口规范建设（5890路计划数包含1750三月简易任务数）。

## 0401
2021年三明市“居安工程”建设任务分配表 | [5 empty] | 现阶段（3月底）
县（市、区） | 治安系统 行政村数 | 已建数 | 全年任务数 | 三月简易 新建任务数 | 预建探头（方案） | 已完成 | 下步工作 | 需新安装点位数
梅列 | 22 | 71 | 90 | 20 | 84 |  | 申请政府申请建设经费保障 | 39
三元 | 46 | 102 | 150 | 50 | 145 | 已安装改造197路 | 建设经费待政府审议保障 | 113
永安 | 228 | 267 | 600 | 230 | 471 | 已完成416路 | 现进行后期联网 | 471
大田 | 269 | 643 | 800 | 260 | 78 | 已完成全覆盖 |  | 731
尤溪 | 255 | 357 | 750 | 260 | 334 |  | 提交政府部门审议为民办实事 | 673
沙县 | 167 | 282 | 610 | 170 | 520 |  | 招标建设520路建设工程 | 607
将乐 | 147 | 386 | 550 | 150 | 436 |  | 第三方设计公司设计方案，约300路 | 507
泰宁 | 105 | 215 | 450 | 100 | 315 |  | 完成招标，正在建设 | 417
建宁 | 93 | 98 | 300 | 100 | 220 | 完成220路基础建设 | 4月初可安装完成接入平台 | 220
宁化 | 210 | 545 | 610 | 210 | 320 | 已完成11个点位设备安装 | 确认320路监控，正在施工 | 611
清流 | 111 | 175 | 530 | 100 | 525 |  | 上报政府，进行邀标 | 465
明溪 | 88 | 147 | 450 | 100 | 468 |  | 现对监控点选定复核，即将启动招投标程序 | 447
全市 | 1741 | 3288 | 5890 | 1750
计划任务数：2021年，在本地乡镇、行政村、自然村主要出入口、重要交叉路口及大型施工工地计划建设视频监控路数；三月简易新建任务数：为完成3月底居安工程建设目标，下发给各县在3月底实现行政村村口建设1750路视频监控探头任务。视频监控探头可简易安装在行政村路口建筑物等部位，不需要独立立杆。所有监控探头联网接入市局公安数据库，实现3月底启用，能够为数字赋能提供有效数据。待各县招投标进度推行后，按照各县年度计划，把简易探头转移到行政村路口规范建设（5890路计划数包含1750三月简易任务数）。

## 0402
2021年三明市“居安工程”建设任务分配表 | [5 empty] | 现阶段（3月底）
县（市、区） | 治安系统 行政村数 | 已建数 | 全年任务数 | 三月简易 新建任务数 | 预建探头（方案） | 已完成 | 下步工作 | 需新安装点位数
梅列 | 22 | 71 | 90 | 20 | 84 |  | 申请政府申请建设经费保障 | 39
三元 | 46 | 102 | 150 | 50 | 145 | 已安装改造197路 | 建设经费待政府审议保障 | 113
永安 | 228 | 267 | 600 | 230 | 471 | 已完成416路 | 现进行后期联网 | 471
大田 | 269 | 643 | 800 | 260 | 78 | 已完成全覆盖 |  | 731
尤溪 | 255 | 357 | 750 | 260 | 334 |  | 提交政府部门审议为民办实事 | 673
沙县 | 167 | 282 | 610 | 170 | 520 |  | 招标建设520路建设工程 | 607
将乐 | 147 | 386 | 550 | 150 | 436 |  | 第三方设计公司设计方案，约300路 | 507
泰宁 | 105 | 215 | 450 | 100 | 315 |  | 完成招标，正在建设 | 417
建宁 | 93 | 98 | 300 | 100 | 220 | 完成220路基础建设 | 4月初可安装完成接入平台 | 220
宁化 | 210 | 545 | 610 | 210 | 320 | 已完成11个点位设备安装 | 确认320路监控，正在施工 | 611
清流 | 111 | 175 | 530 | 100 | 525 |  | 上报政府，进行邀标 | 465
明溪 | 88 | 147 | 450 | 100 | 468 |  | 现对监控点选定复核，即将启动招投标程序 | 447
全市 | 1741 | 3288 | 5890 | 1750
计划任务数：2021年，在本地乡镇、行政村、自然村主要出入口、重要交叉路口及大型施工工地计划建设视频监控路数；三月简易新建任务数：为完成3月底居安工程建设目标，下发给各县在3月底实现行政村村口建设1750路视频监控探头任务。视频监控探头可简易安装在行政村路口建筑物等部位，不需要独立立杆。所有监控探头联网接入市局公安数据库，实现3月底启用，能够为数字赋能提供有效数据。待各县招投标进度推行后，按照各县年度计划，把简易探头转移到行政村路口规范建设（5890路计划数包含1750三月简易任务数）。

## 0407
2021年三明市“居安工程”建设任务分配表 | [10 empty] | 现阶段（3月底）
县（市、区） | 治安系统 行政村数 | 已建数 （科通) | 2月报需新安装点位数 | 3月报预建探头（方案） | 预报加已建 | 平均数（预报） | 全年任务数 | 任务加已建 | 平均数（任务） | 三月简易 新建任务数 | 已完成 | 下步工作
梅列 | 22 | 71 | 39 | 84 | 155 | 7.0455 | 90 | 161 | 7.3182 | 20 |  | 申请政府申请建设经费保障
三元 | 46 | 102 | 113 | 145 | 247 | 5.3696 | 150 | 252 | 5.4783 | 50 | 已安装改造197路 | 建设经费待政府审议保障
永安 | 228 | 267 | 471 | 471 | 738 | 3.2368 | 600 | 867 | 3.8026 | 230 | 已完成416路 | 现进行后期联网
大田 | 269 | 643 | 731 | 78 | 721 | 2.6803 | 800 | 1443 | 5.3643 | 260 | 已完成全覆盖
尤溪 | 255 | 357 | 673 | 334 | 691 | 2.7098 | 750 | 1107 | 4.3412 | 260 |  | 提交政府部门审议为民办实事
沙县 | 167 | 282 | 607 | 520 | 802 | 4.8024 | 610 | 892 | 5.3413 | 170 |  | 招标建设520路建设工程
将乐 | 147 | 386 | 507 | 436 | 822 | 5.5918 | 550 | 936 | 6.3673 | 150 |  | 第三方设计公司设计方案，约300路
泰宁 | 105 | 215 | 417 | 315 | 530 | 5.0476 | 450 | 665 | 6.3333 | 100 |  | 完成招标，正在建设
建宁 | 93 | 98 | 220 | 220 | 318 | 3.4194 | 300 | 398 | 4.2796 | 100 | 完成220路基础建设 | 4月初可安装完成接入平台
宁化 | 210 | 545 | 611 | 320 | 865 | 4.119 | 610 | 1155 | 5.5 | 210 | 已完成11个点位设备安装 | 确认320路监控，正在施工
清流 | 111 | 175 | 465 | 525 | 700 | 6.3063 | 530 | 705 | 6.3514 | 100 |  | 上报政府，进行邀标
明溪 | 88 | 147 | 447 | 468 | 615 | 6.9886 | 450 | 597 | 6.7841 | 100 |  | 现对监控点选定复核，即将启动招投标程序
全市 | 1741 | 3288 | 5301 | 3916 | 7204 | 4.1379 | 5890 | 9178 | 5.2717 | 1750
计划任务数：2021年，在本地乡镇、行政村、自然村主要出入口、重要交叉路口及大型施工工地计划建设视频监控路数；三月简易新建任务数：为完成3月底居安工程建设目标，下发给各县在3月底实现行政村村口建设1750路视频监控探头任务。视频监控探头可简易安装在行政村路口建筑物等部位，不需要独立立杆。所有监控探头联网接入市局公安数据库，实现3月底启用，能够为数字赋能提供有效数据。待各县招投标进度推行后，按照各县年度计划，把简易探头转移到行政村路口规范建设（5890路计划数包含1750三月简易任务数）。

## Sheet3
2021年三明市“居安工程”建设任务分配表 | [6 empty] | 现阶段（3月底）
县（市、区） | 治安系统 行政村数 | 已建数 （科通) | 2月报需新安装点位数 | 3月报预建探头（方案） | 全年任务数 | 三月简易 新建任务数 | 已完成 | 下步工作
梅列 | 22 | 71 | 39 | 84 | 90 | 20 |  | 申请政府申请建设经费保障
三元 | 46 | 102 | 113 | 145 | 150 | 50 | 已安装改造197路 | 建设经费待政府审议保障
永安 | 228 | 267 | 471 | 471 | 600 | 230 | 已完成416路 | 现进行后期联网
大田 | 269 | 643 | 731 | 78 | 800 | 260 | 已完成全覆盖
尤溪 | 255 | 357 | 673 | 334 | 750 | 260 |  | 提交政府部门审议为民办实事
沙县 | 167 | 282 | 607 | 520 | 610 | 170 |  | 招标建设520路建设工程
将乐 | 147 | 386 | 507 | 436 | 550 | 150 |  | 第三方设计公司设计方案，约300路
泰宁 | 105 | 215 | 417 | 315 | 450 | 100 |  | 完成招标，正在建设
建宁 | 93 | 98 | 220 | 220 | 300 | 100 | 完成220路基础建设 | 4月初可安装完成接入平台
宁化 | 210 | 545 | 611 | 320 | 610 | 210 | 已完成11个点位设备安装 | 确认320路监控，正在施工
清流 | 111 | 175 | 465 | 525 | 530 | 100 |  | 上报政府，进行邀标
明溪 | 88 | 147 | 447 | 468 | 450 | 100 |  | 现对监控点选定复核，即将启动招投标程序
全市 | 1741 | 3288 | 5301 | 3916 | 5890 | 1750
计划任务数：2021年，在本地乡镇、行政村、自然村主要出入口、重要交叉路口及大型施工工地计划建设视频监控路数；三月简易新建任务数：为完成3月底居安工程建设目标，下发给各县在3月底实现行政村村口建设1750路视频监控探头任务。视频监控探头可简易安装在行政村路口建筑物等部位，不需要独立立杆。所有监控探头联网接入市局公安数据库，实现3月底启用，能够为数字赋能提供有效数据。待各县招投标进度推行后，按照各县年度计划，把简易探头转移到行政村路口规范建设（5890路计划数包含1750三月简易任务数）。

## 0408
2021年三明市“居安工程”建设任务分配表
县（市、区） | 治安系统 行政村数 | 已建数 （科通) | 2月报需新安装点位数 | 3月报预建探头（方案） | 预报加已建 | 平均数（预报） | 全年任务数 | 任务加已建 | 平均数（任务） | 村*5 | 村*5 全年任务数
梅列 | 22 | 71 | 39 | 84 | 155 | 7.0455 | 90 | 161 | 7.3182 |  | 90
三元 | 46 | 102 | 113 | 145 | 247 | 5.3696 | 150 | 252 | 5.4783 |  | 150
永安 | 228 | 267 | 471 | 471 | 738 | 3.2368 | 600 | 867 | 3.8026 | 873 | 880
大田 | 269 | 643 | 731 | 78 | 721 | 2.6803 | 800 | 1443 | 5.3643 | 702 | 710
尤溪 | 255 | 357 | 673 | 334 | 691 | 2.7098 | 750 | 1107 | 4.3412 | 918 | 920
沙县 | 167 | 282 | 607 | 520 | 802 | 4.8024 | 610 | 892 | 5.3413 | 553 | 560
将乐 | 147 | 386 | 507 | 436 | 822 | 5.5918 | 550 | 936 | 6.3673 |  | 550
泰宁 | 105 | 215 | 417 | 315 | 530 | 5.0476 | 450 | 665 | 6.3333 |  | 450
建宁 | 93 | 98 | 220 | 220 | 318 | 3.4194 | 300 | 398 | 4.2796 | 367 | 370
宁化 | 210 | 545 | 611 | 320 | 865 | 4.119 | 610 | 1155 | 5.5 | 505 | 510
清流 | 111 | 175 | 465 | 525 | 700 | 6.3063 | 530 | 705 | 6.3514 |  | 530
明溪 | 88 | 147 | 447 | 468 | 615 | 6.9886 | 450 | 597 | 6.7841 | 468 | 470
全市 | 1741 | 3288 | 5301 | 3916 | 7204 | 4.1379 | 5890 | 9178 | 5.2717 |  | 6190
计划任务数：2021年，在本地乡镇、行政村、自然村主要出入口、重要交叉路口及大型施工工地计划建设视频监控路数；三月简易新建任务数：为完成3月底居安工程建设目标，下发给各县在3月底实现行政村村口建设1750路视频监控探头任务。视频监控探头可简易安装在行政村路口建筑物等部位，不需要独立立杆。所有监控探头联网接入市局公安数据库，实现3月底启用，能够为数字赋能提供有效数据。待各县招投标进度推行后，按照各县年度计划，把简易探头转移到行政村路口规范建设（5890路计划数包含1750三月简易任务数）。

## 0413
2021年三明市“居安工程”建设任务分配表
县（市、区） | 治安系统 行政村数 | 治安系统 行政村数 4.8科通 | 已建数 （科通) | 2月报需新安装点位数 | 3月报预建探头（方案） | 预报加已建 | 平均数（预报） | 全年任务数 | 任务加已建 | 平均数（任务） | 村*5 | 村*5 全年任务数
梅列 | 22 | 51 | 71 | 39 | 84 | 155 | 7.0455 | 90 | 161 | 7.3182 |  | 90
三元 | 46 | 74 | 102 | 113 | 145 | 247 | 5.3696 | 150 | 252 | 5.4783 |  | 150
永安 | 228 | 260 | 267 | 471 | 471 | 738 | 3.2368 | 600 | 867 | 3.8026 | 873 | 880
大田 | 269 | 277 | 643 | 731 | 78 | 721 | 2.6803 | 800 | 1443 | 5.3643 | 702 | 710
尤溪 | 255 | 273 | 357 | 673 | 334 | 691 | 2.7098 | 750 | 1107 | 4.3412 | 918 | 920
沙县 | 167 | 189 | 282 | 607 | 520 | 802 | 4.8024 | 610 | 892 | 5.3413 | 553 | 560
将乐 | 147 | 166 | 386 | 507 | 436 | 822 | 5.5918 | 550 | 936 | 6.3673 |  | 550
泰宁 | 105 | 117 | 215 | 417 | 315 | 530 | 5.0476 | 450 | 665 | 6.3333 |  | 450
建宁 | 93 | 105 | 98 | 220 | 220 | 318 | 3.4194 | 300 | 398 | 4.2796 | 367 | 370
宁化 | 210 | 222 | 545 | 611 | 320 | 865 | 4.119 | 610 | 1155 | 5.5 | 505 | 510
清流 | 111 | 119 | 175 | 465 | 525 | 700 | 6.3063 | 530 | 705 | 6.3514 |  | 530
明溪 | 88 | 103 | 147 | 447 | 468 | 615 | 6.9886 | 450 | 597 | 6.7841 | 468 | 470
全市 | 1741 | 1956 | 3288 | 5301 | 3916 | 7204 | 4.1379 | 5890 | 9178 | 5.2717 |  | 6190
计划任务数：2021年，在本地乡镇、行政村、自然村主要出入口、重要交叉路口及大型施工工地计划建设视频监控路数；三月简易新建任务数：为完成3月底居安工程建设目标，下发给各县在3月底实现行政村村口建设1750路视频监控探头任务。视频监控探头可简易安装在行政村路口建筑物等部位，不需要独立立杆。所有监控探头联网接入市局公安数据库，实现3月底启用，能够为数字赋能提供有效数据。待各县招投标进度推行后，按照各县年度计划，把简易探头转移到行政村路口规范建设（5890路计划数包含1750三月简易任务数）。

## 附件任务
2021年三明市“居安工程”建设任务分配表
县（市、区） | 治安系统 行政村数 | 已建数 | 全年任务数 | 四月简易 新建任务数
梅列 | 22 | 71 | 90 | 20
三元 | 46 | 102 | 150 | 50
永安 | 228 | 267 | 880 | 230
大田 | 269 | 643 | 710 | 260
尤溪 | 255 | 357 | 920 | 260
沙县 | 167 | 282 | 560 | 170
将乐 | 147 | 386 | 550 | 150
泰宁 | 105 | 215 | 450 | 100
建宁 | 93 | 98 | 370 | 100
宁化 | 210 | 545 | 510 | 210
清流 | 111 | 175 | 530 | 100
明溪 | 88 | 147 | 470 | 100
全市 | 1741 | 3288 | 6190 | 1750
计划任务数：2021年，在本地乡镇、行政村、自然村主要出入口、重要交叉路口及大型施工工地计划建设视频监控路数；四月简易新建任务数：为完成4月底居安工程建设目标，下发给各县在4月底实现行政村村口建设1750路视频监控探头任务。视频监控探头可简易安装在行政村路口建筑物等部位，不需要独立立杆。所有监控探头联网接入市局公安数据库，实现4月底启用，能够为数字赋能提供有效数据。待各县招投标进度推行后，按照各县年度计划，把简易探头转移到行政村路口规范建设（6190路计划数包含1750三月简易任务数）。