附件

项目标的及主要技术服务要求

	名称
	单位
	数量
	技术服务参数

	2026年国家网络安全宣传周“法治日”福建省主会场活动服务
	项
	1
	一、整体活动策划与全流程执行
[bookmark: _GoBack]围绕既定主题及两大主线（“网安惠民”“网安助企”）编制完整一体化执行方案，包含文艺汇演、主题展览、互动体验、启动仪式、工业参观、企业安检等全环节，明确时间节点、人员分工、物料清单；负责对接省、市各相关单位及演出、施工、媒体等全部合作主体；完成场地进场、消防、用电、大型活动安保、城管占道等全部报批手续。
项目负责人（1名）：具备大型政府活动策划执行经验，职责为总控方案定稿，对外代表项目组，对内拥有人员调配及绩效考评权。
项目技术负责人（1名）：具备舞台演艺或大型会展技术统筹经验，职责为负责舞台搭建、音视频系统调试、节目录制技术把关、宣传物料输出质量审核，协同项目负责人编制技术类应急预案。
二、“网安惠民”场地规划搭建
三元区下洋会展中心（捷龙）广场划分舞台表演区、主题展览展区、互动体验板块、观众区、后勤保障区；完成户外专业舞台、灯光、音响、大屏等设备搭建调试，其中舞台设备技术标准为：十二盏面光，舞台板承重加强；活动结束完成拆除清运及场地复原。
三、文艺汇演统筹执行
完成10-12个主题节目遴选、编排、彩排、服装采购，含机器人表演、主题歌曲录制、MV制作及拍摄、互动游戏等；配齐主持人、舞台监督、音视频操作人员，完成至少1次全流程彩排。
四、主题展览与互动体验运营
完成法治长廊展区展板设计制作布展及讲解人员配置，展板设计不少于6块；落实互动板块，配备道具、礼品、现场引导人员。
五、“网安助企”会务承办
完成三钢闽光大数据中心启动仪式会场包装、物料制作、签到接待、摄影摄像等会务保障；落实启动仪式全部既定流程。
六、全媒体宣传推广
分预热期、活动期/复盘期开展地市级（视频号、微信公众号、LED大屏）线上线下宣传。预热期产出不少于1条不低于30秒的预热短视频、1条预告推文、3张倒计时海报；活动期间产出电视新闻（成片时长不少于1分钟，含采访同期声及字幕，符合地市级电视台播出技术规范）、图文报道；活动期/复盘期产出不少于2条不低于30秒的活动回顾短视频，产出2条回顾推文发布在三明融媒等地市级平台；“千屏共闪”LED大屏海报设计3套（分别适配户外大屏16:9及室内竖屏9:16比例），提供源文件；印制海报2套、不少于10张。所有宣传内容需达到地市级及以上官方媒体刊播要求，需提供主流媒体提供的播发书面承诺书。
七、现场综合管理
活动全周期配置6名专职工作人员，分工如下：
1. 综合协调专员（1名）：对接演出、施工、媒体方等。
2. 舞台与演艺统筹（1名）：负责节目遴选、排练、服装道具；对接主持人及音视频操作人员；现场催场与后台管理。
3. 展览与体验运营（1名）：负责法治长廊展板落地、互动礼品采购与分发；管理讲解员及现场引导志愿者团队。
4. 宣传与物料专员（1名）：负责短视频拍摄剪辑、推文撰写、海报设计对接等。
5. 后勤与安保专员（1名）：统筹仓储、运输等；落实人流疏导及极端天气应急等。
6. 机动应急专员（1名）：活动期间全场巡检，应急机动。
编制人流、设备故障、极端天气等各类专项应急预案及应急物资；统筹物料仓储、保洁、物资运输、展品看管等全部后勤保障。
八、知识产权
本项目全部视觉、视频、文稿、方案等成果知识产权全部归采购人所有。
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